## Sheet1
| JP24P3A-0061 ¦ SKU SENTIA - Dec'24 - Fresh Coral Launch | JP24P3A-0070 ¦ SKU SENTIA - Mar'25 - Smooth Violet Launch | JP24P3A-0092 ¦ SKU TEREA - Apr '25 - Shine Pearl | JP24P3A-0116 ¦ SKU TEREA - Oct'25 Clear Regular | JP24P3A-0077 ¦ SKU TEREA - August'25 - Black Fuchsia | JP25P3A-0019 ¦ SKU TEREA - Oct'25 - Velvet Pearl | JP25P3A-0012 ¦ SKU SENTIA - Dec'25 Icy Red
submit | 2024-06-18 | 2024-07-25 | 2024-09-21 | 2024-10-02 | 2025-01-23 |  | 2025-02-04
G0 FR |  | 2024-08-08 | 2024-11-04 | 2024-11-14 | 2025-02-14 |  | 2025-02-21
G0 PGCM | 2024-07-16 | 2024-08-14 | 2024-11-05 | 2024-11-18 | 2025-02-17 |  | 2025-03-03
marketing asset production |  | 2024-08-28
kickoff | 2024-08-30 | 2024-10-09 | 2024-12-15 | 2025-04-09 | 2025-02-03 |  |  | Early Jun planned
CO BRD submit | 2024-09-04 | 2024-11-14 | 2025-02-07 |  | 2025-04-21 |  |  | Early Jun
AP/DP submit | 2024-09-11 | 2024-09-30 |  | 2025-06-22 | 2025-04-17 |  |  | Early Jun
DP sign off | 2024-09-17 | 2025-11-21 | 2025-01-20 |  |  |  |  | Early Jun
BRD walkthrough |  |  | 2025-02-21 |  |  |  |  | Early Jun
DP IT walk thru | 2024-09-17 | 2024-11-21 | 2025-03-04 |  |  |  |  | Early Jun
IT assessment |  |  | 2025-02-21 |  |  |  |  | Early Jun
Channel rollout plan sign off |  |  | 2025-01-28 |  | 2025-04-23 |  |  | Early Jun
biz req freeze | [7 empty] | Mid Jun
rollout plan | [7 empty] | Early Sep
G3 FR | 2024-10-04 | 2024-08-08 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Mid Jun
G3 PGCM | 2024-10-07 | 2024-12-16 | 2025-03-25 | 2025-08-11 | 2025-05-12 |  | 2025-04-28 | End Jun
Digitization |  | 2025-01-29 | [5 empty] | End Oct
IT dev |  |  | 2025-03-27 |  |  |  |  | End Oct
Mech-in |  | 2025-02-10 | [5 empty] | End Oct
UAT scenario |  | 2025-02-21 | [5 empty] | Early Nov
UAT |  | 2025-03-10 | 2025-04-10 |  |  |  |  | Early Nov
UAT sign off | 2024-12-04 | [6 empty] | Early Nov
DD | 2024-10-10 | 2025-02-21 | 2025-03-27 |  |  |  |  | Mid Nov
G5 PGCM | 2024-12-12 | 2025-03-11 | 2025-03-31 |  |  |  |  | end Nov | MSG = marketing meeting to get plan arroval
production release |  |  | 2025-04-15
IMS DC | 2025-01-06 | 2025-03-12 |  | 2025-10-27 | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 2025-12-08
IMS IDC |  |  |  | 2025-10-27 |  | 2025-10-13
IMS EC |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-08-06 | 2025-10-08 | 2025-12-10 | for IT reasons
MD Slot commence |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-10-27 | 2026-01-05 | 13 weeks back from CVS slot -> fix CVS assets fix
CVS device promo | 2025-04-11 | 2025-05-09 |  | 2025-11-26 |  |  | 2026-01-05
Prj closure | [7 empty] | KV planned to finish by July.
CVS bin and others finish by Sep
Change owner to Lu
change G3 PGCM date to the last PGCM in SEP